## Cristhian
Producto | Documentos - Productos | Actividad | Soporte | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril
|  |  |  | Mes 1 |  |  |  |  | Mes 2 |  |  |  |  | Mes 3 |  |  |  |  | Mes 4
|  |  |  | 1 al 5 | 6 al 12 | 13 al 19 | 20 al 26 | 27 al 31 | 1 al 2 | 3 al 9 | 10 al 16 | 17 al 23 | 24 al 29 | 1 al 8 | 9 al 15 | 16 al 22 | 23 al 29 | 30 al 31 | 1 al 5 | 6 al 12 | 13 al 19 | 20 al 26 | 27 al 30
1 | Plan de trabajo para el proceso de fortalecimiento a los sistemas de información de grupo de retornos | Elaborar Plan y Cronograma de trabajo para el desarrollo del contrato | Plan de Trabajo
| Documento de propuesta para la asistencia técnica a los enlaces del grupo de Retornos y Reubicaciones para el uso adecuado del SI del grupo y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la implementación de los procesos del grupo | Revisar el estado y documentación disponible sobre el sistema de Información y las herramientas tecnológicas | Documento
Elaborar documento la asistencia técnica a los enlaces del grupo de Retornos y Reubicaciones para el uso adecuado del SI del grupo y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la implementación de los procesos del grupoento para
2 | Documento Avance de la asistencia técnica a los enlaces del Grupo de Retornos y Reubicaciones para el uso adecuado del SI y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la implementación de los procesos del Grupo | Consolidar el avance y soportes correspondientes de la asistencia técnica a los enlaces del grupo de Retornos y Reubicaciones | Documento
|  | Construir insumos y reportes que se requieran y le aporten a la asistencia técnica de las herramientas tecnológicas | Reportes y/o insumos generados
| Documento de avance al seguimiento del cargue de información para asegurar niveles óptimos en la calidad de soportes y evidencias que resultan de la implementación de los procesos del grupo de Retornos y Reubicaciones | Consolidar los documentos soportes y evidencias requeridas en el medio que se defina en el grupo de Retornos y reubicaciones | Documento
elaborar documento que contenga el avance al seguimiento del cargue de información para asegurar niveles óptimos en la calidad de soportes y evidencias
3 | Informe que contiene la organización, Control y manejo de los soportes, evidencias, informes, documentos digitales y bases de datos que se manejan al interior del grupo de Retornos y reubicaciones | elaborar documento que contenga la relación de inventarios de activos de información en el grupo de Retornos y reubicaciones y el medio de disponible | Documento
| Documento de avance que de cuenta del fortalecimiento en el control y manejo de base de datos e información requerida para llevar a cabo seguimiento a los resultados de los diferentes procesos que se llevan a cabo en el grupo de Retornos y Reubicaciones | Elaborar Informe cuantitativo que contenga las variables de información actualizadas y de interés para el grupo de Retornos y reubicaciones y los procesos que implementa | Informe
|  | Elaborar Documento de avance que de cuenta del fortalecimiento en el control y manejo de base de datos e información requerida para llevar a cabo seguimiento a los resultados de los diferentes procesos que se llevan a cabo en el grupo de Retornos y Reubicaciones | Documento
4 | Documento Avance de la asistencia técnica a los enlaces del Grupo de Retornos y Reubicaciones para el uso adecuado del SI y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la implementación de los procesos del Grupo | Consolidar el avance y soportes correspondientes de la asistencia técnica a los enlaces del grupo de Retornos y Reubicaciones | Documento
|  | Construir insumos y reportes que se requieran y que le aporten a la asistencia técnica de las herramientas tecnológicas | Reportes y/o insumos generados
| Documento de avance al seguimiento del cargue de información para asegurar niveles óptimos en la calidad de soportes y evidencias que resultan de la implementación de los procesos del grupo de Retornos y Reubicaciones | Consolidar los documentos soportes y evidencias requeridas en el medio que se defina en el grupo de Retornos y reubicaciones | Documento
elaborar documento que contenga el avance al seguimiento del cargue de información para asegurar niveles óptimos en la calidad de soportes y evidencias