## PLAN DE TRABAJO
Producto | Documentos - Productos | Actividad | Soporte | Agosto | Septiembre |  |  |  |  | Octubre
|  |  |  | Mes 1 | Mes 2 |  |  |  |  | Mes 3
|  |  |  | 17 al 31 | 1 al 4 | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25 | 28 al 30 | 1 al 2 | 5 al 9 | 13 al 16 | 19 al 23 | 26 al 30
1 | Plan de trabajo, con productos y tiempos de entrega para el proceso de asistencia técnica para la formulación y/o ajuste de los planes de retornos y reubicaciones y del acompañamiento al seguimiento. | Participar en reuniones técnicas con el equipo de control y seguimiento y funcionales encargados de la Dirección de reparación | Documento evidencia de los accesos | bar: Mes 1 17 al 31
|  | Elaborar Plan y Cronograma de trabajo para el desarrollo de los productos | Plan de Trabajo | bar: Mes 1 17 al 31
| Documento de Levantamiento de Especificación de Requerimientos Mínimos y de Análisis Planeación y Diseño de Requerimiento de Software. | Elaborar documento de Especificación de requerimientos | Documento | bar: Mes 2 1 al 4 to Mes 2 7 al 11
|  | Análisis, planeación y diseño de los formularios a realizar | Mockups | bar: Mes 2 1 al 4 to Mes 2 7 al 11
| Documentos e insumos y los archivos producidos en desarrollo del proyecto (documentos en físico, digitales y/o CD/DVD). | Envió de correo electrónico con el plan de trabajo y los documentos de análisis y planeación | Documento y Mockups | bar: Mes 2 7 al 11
2 | Documento que dé cuenta del acompañamiento realizado en el seguimiento a la implementación del modulo desarrollado | Reuniones con los usuarios funcionales del requerimiento | Informe de avance | bar: Mes 2 1 al 4 to Mes 2 7 al 11
| Documento que muestre la implementación de funcionalidad y despliegue en ambiente de Pruebas y Producción de los formularios y procedimientos que se requieran para: - FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD - HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE RETORNO Y REUBICACIÓN | Desarrollo en Maariv de: - FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD | Código fuente y acta de aceptación | bar: Mes 2 14 al 18 to Mes 2 28 al 30
|  | Desarrollo en Maariv de: - HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE RETORNO Y REUBICACIÓN | Código fuente y acta de aceptación | bar: Mes 3 1 al 2 to Mes 3 13 al 16
| Documentos e insumos y los archivos producidos en desarrollo del proyecto (documentos en físico, digitales y/o CD/DVD) | Elaboración del acta de aceptación | Acta de aceptación | bar: Mes 3 13 al 16
3 | Documento de avance con la descripción del desarrollo del modulo desarrollado. | Reuniones con los usuarios funcionales del requerimiento | Actas de asistencia | bar: Mes 3 13 al 16
| Documento que muestre la implementación de funcionalidad y despliegue en ambiente de Pruebas y Producción de los formularios y procedimientos que se requieran para: - DOCUMENTO PLAN DE RETORNO Y REUBICACIÓN - FICHA DE DOCUMENTO DE FORMULACIÓN PLAN ELABORADA POR EL SISTEMA | Desarrollo en Maariv de: - DOCUMENTO PLAN DE RETORNO Y REUBICACIÓN | Código fuente y acta de aceptación | bar: Mes 3 19 al 23 to Mes 3 26 al 30
|  | Desarrollo en Maariv de: - FICHA DE DOCUMENTO DE FORMULACIÓN PLAN ELABORADA POR EL SISTEMA | Código fuente y acta de aceptación | bar: Mes 3 19 al 23 to Mes 3 26 al 30
| Realizar la elaboración y Entrega Manuales de Usuario y documentación requerida de los Módulos Implementados y puestos en producción, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de acceso al sistema de información. | Elaborar documentación solicitada - Manual de usuario - Manual de administración - Diagrama de clases - Diagram de componentes | Documentos y manuales | bar: Mes 3 26 al 30